## Hoja 1ª
|  | FECHA DEL CONTROL PRESUPUESTARIO: |  |  |  | 1999-05-31
TÍTULO: | …………
CLAVE: | …………
IMPORTE CERTIFICADO (IVA INCLUIDO) |  |  |  | A) | 15737.7844
PENDIENTE DE CERTIFICAR ( IVA INCLUIDO) :
(Sobre las mediciones pendientes de ejecutar, que suministrará la Dirección de Obra, se hará el Plan de Control valorado de los trabajos pendientes, que se aneja a continuación)
SUMA PLAN DE CONTROL PENDIENTE EJECUTAR |  |  |  | B) | 53443.1162
IMPORTE TOTAL PREVISTO CONTROL RECEPCIÓN |  |  |  | C) = A) + B) | 69180.9006
IMORTE CONTRATADO |  |  |  | D) | 60844.3619
DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA |  |  |  | C) -D) | 8336.5387 | 13.7%
El Coordinador del Control de Calidad
VºBº
El Director de las obras.
Nota: El Control Presupuestario se incluirá obligatoriamente en los Informes Mensuales de los Laboratorios de Control de Calidad de Recepción, y esta carátula en el IMSO.

## pENDIENTE CAPI
ENSAYO | LOTES DE RECEPCIÓN |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION PENDIENTE
| ENSAYOS |  | UNIDADES | MEDICIÓN | Nº ENSAYOS | PRECIO | IMPORTE | PRECIO | IMPORTE
| Nº | TAMAÑO LOTE |  | PENDIENTE | PENDIENTES | UNITARIO | PENDIENTE | UNITARIO | PENDIENTE
CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.- CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificación del terreno natural subyacente |  |  | ml | 1700
Granulometría en suelos por tamizado | 1 | 300 | ml |  | 6 | 29.9184 | 179.5103 | 4978 | 29868
Límites de Atterberg |  |  |  |  | 6 | 27.929 | 167.5742 | 4647 | 27882
Humedad natural |  |  |  |  | 6 | 7.5487 | 45.2923 | 1256 | 7536
Contenido en sales solubles |  |  |  |  | 6 | 36.0607 | 216.3644 | 6000 | 36000
Contenido en materia orgánica |  |  |  |  | 6 | 21.973 | 131.838 | 3656 | 21936
Ensayo de hinchamiento Lambe | 1 | 300 | ml |  | 6 | 45.8873 | 275.3236 | 7635 | 45810
Ensayo de hinchamiento en edómetro |  |  |  |  | 6 | 82.9817 | 497.8904 | 13807 | 82842
Índice C.B.R. | 1 | 1000 | ml |  | 2 | 119.361 | 238.722 | 19860 | 39720
Próctor normal |  |  |  |  | 2 | 51.7471 | 103.4943 | 8610 | 17220
1.2.- Compactación |  |  | m2 | 37400
Densidad in situ y humedad | 1 | 1000 | m2 |  | 38 | 15.3739 | 584.2078 | 2558 | 97204
2.- ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON CAL O CEMENTO
2.1.- Identificación del suelo a estabilizar (cuando sea de adición, no estabilización del terreno natural)
Próctor modificado | 1 | 10000 | m3
Granulometría en suelos por tamizado | 1 | 10000 | m3
Límites de Atterberg | 1 | 10000 | m3
Índice C.B.R. | 1 | 10000 | m3
Contenido en materia orgánica | 1 | 10000 | m3
Contenido en sales solubles | 1 | 10000 | m3
Ensayo de hinchamiento Lambe | 1 | 10000 | m3
Ensayo de hinchamiento en edómetro | 1 | 10000 | m3
2.2.- Identificación de los materiales de adición
2.2.1.- Cal
Análisis químico de la cal | 1 | Tipo / Procedencia
Finura de molido de la cal | 1 | Tipo / Procedencia
2.2.2.- Cemento
Certificado de análisis
Pérdida por calcinación al fuego | 1 | Tipo / Procedencia
Determinación del residuo insoluble | 1 | Tipo / Procedencia
Determinación del trióxido de azufre | 1 | Tipo / Procedencia
Determinación de cloruros | 1 | Tipo / Procedencia
Determinación de la resistencia mecánica | 1 | Tipo / Procedencia
Determinación del tiempo de fraguado | 1 | Tipo / Procedencia
Determinación de la estabilidad en volumen | 1 | Tipo / Procedencia
2.3.- Dosificación de la mezcla
Fórmula de trabajo | 1 | Tipo / Suelo
2.4.- Ejecución in situ
Densidad y humedad in situ de la mezcla | 1 | 1000 | m2
Índice C.B.R. | 1 | Día
Resistencia a compresión simple | 1 | Día
3.- TERRAPLENES
3.1.- Identificación de los materiales |  |  | m3 | 28897.6
Próctor normal | 1 | 10000 | m3
Próctor modificado | 1 | 10000 | m3 |  | 3 | 72.1515 | 216.4545 | 12005 | 36015
Granulometría en suelos por tamizado | 1 | 10000 | m3 |  | 3 | 29.9184 | 89.7551 | 4978 | 14934
Límites de Atterberg | 1 | 10000 | m3 |  | 3 | 27.929 | 83.7871 | 4647 | 13941
Índice C.B.R. | 1 | 10000 | m3 |  | 3 | 119.361 | 358.083 | 19860 | 59580
Contenido en materia orgánica | 1 | 10000 | m3 |  | 3 | 21.973 | 65.919 | 3656 | 10968
Contenido en sales solubles | 1 | 10000 | m3 |  | 3 | 36.0607 | 108.1822 | 6000 | 18000
Ensayo de hinchamiento Lambe | 1 | 10000 | m3
Ensayo de hinchamiento en edómetro | 1 | 10000 | m3
3.2.- Compactación |  |  |  | 115590.4
Densidad y humedad in situ (franja central) | 1 | 1000 | m2 |  | 116 | 15.3739 | 1783.3712 | 2558 | 296728
Densidad y humedad in situ (franja de borde) |  |  |  |  | 116 | 15.3739 | 1783.3712 | 2558 | 296728
Placa de carga | 1 | 10000 | m2
4.- GEOTEXTILES (En superficie o drenes de banda)
Certificado del material
Resistencia a tracción y alargamiento en rotura | 1 | Tipo / Procedencia
Desgarramiento | 1 | Tipo / Procedencia
Permeabilidad | 1 | Tipo / Procedencia
Peso por unidad de superficie | 1 | Tipo / Procedencia
Resistencia al punzonamiento estático+A83 | 1 | Tipo / Procedencia
Medida del espesor | 1 | Tipo / Procedencia
5.- PEDRAPLENES Y ESCOLLERAS (Incluso piedra para encachados)
% pasa tamiz 25 UNE | 1 | 20000 | m3
% pasa tamiz 0,080 UNE | 1 | 20000 | m3
Granulometría en material granular | 1 | 20000 | m3
Determinación forma partículas | 1 | 20000 | m3
Estabilidad frente a la acción del sulfato | 1 | 20000 | m3
Desgaste Los Ángeles | 1 | 20000 | m3
6.- GRAVAS PARA DRENES VERTICALES (Mejora del terreno)
% pasa tamiz 25 UNE | 1 | 200 | m3
% pasa tamiz 0,080 UNE | 1 | 200 | m3
Granulometría en material granular | 1 | 500 | m3
Determinación forma partículas | 1 | 500 | m3
Estabilidad frente a la acción del sulfato | 1 | Procedencia
Desgaste Los Ángeles | 1 | Procedencia
7.- ESTRUCTURAS DE SUELO REFORZADO (Tierra armada y similares)
7.1.- Identificación del material de relleno
Ensayo de corte directo | 1 | Procedencia
Rozamiento suelo-armadura
Contenido en sulfuros | 1 | Procedencia
Contenido en cloruros | 1 | Procedencia
Contenido en sulfatos | 1 | Procedencia
Determinación DBO
Conteo bacterias anaerobias
Equivalente de arena | 1 | Procedencia
Próctor normal | 1 | Procedencia
Granulometría en suelos por tamizado | 1 | Procedencia
Determinación resistividad | 1 | Procedencia
Determinación del pH | 1 | Procedencia
Contenido en materia orgánica | 1 | Procedencia
7.2.- Características de los flejes
Certificado del material
Comprobación dimensional | 1 | Tipo
Calidad y espesor del galvanizado | 1 | Tipo
Ensayo a tracción del acero | 1 | Tipo
Ensayo a tracción de las bandas flexibles | 1 | Tipo
7.3.- Compactación del relleno
Densidad y humedad in situ (franja central) | 1 | 1000 | m2
Densidad y humedad in situ (franja de borde)
8.- ANCLAJES DE ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO
8.1.- Identificación de los aceros
Características geométricas | 1 | 20 | Tm o Diámetro
Tracción | 1 | 20 | Tm o Diámetro
Doblado simple, doblado-desdoblado | 1 | 20 | Tm o Diámetro
8.2.- Caracterización de la lechada de inyección
Fluidez (Cono Marsh) | 1 | Tipo
Relación agua-cemento | 1 | Tipo
Exudación | 1 | Tipo
Variación de volumen | 1 | Tipo
Resistencia a compresión | 1 | Tipo
8.3.- Control de las instalaciones
Verificación tarado gato de pretensar | 1 | Equipo
Verificación tarado manómetro equipo inyección | 1 | Equipo
|  |  | TOTAL ENSAYOS CAPÍTULO I |  |  |  | 6929.1407 |  | 1152912

## PENDIENTE CAPII
ENSAYO | LOTES DE RECEPCIÓN |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION PENDIENTE
| ENSAYOS |  | UNIDADES | MEDICIÓN | Nº ENSAYOS | PRECIO | IMPORTE | PRECIO | IMPORTE
| Nº | TAMAÑO LOTE |  | PENDIENTE | PENDIENTES | UNITARIO | PENDIENTE | UNITARIO | PENDIENTE
CAPÍTULO II: OBRAS DE DRENAJE
1.- DRENES SUBTERRÁNEOS
1.1.- Identificación del tubo drenante
Resistencia mecánica (aplastamiento) | 1 | Tipo / Partida
Permeabilidad | 1 | Tipo / Partida
Características geométricas | 1 | Tipo / Partida
1.2.- Identificación del material filtrante
Granulometría en material granular | 1 | 200 m3 | m3
Desgaste Los Ángeles | 1 | Procedencia
1.3.- Identificación del geotextil
Certificado del material |  |  | Tipo
Resistencia rotura y alargamiento en rotura | 1 | Tipo / Partida
Desgarramiento | 1 | Tipo / Partida
Permeabilidad | 1 | Tipo / Partida
Peso por unidad de superficie | 1 | Tipo / Partida
Resistencia al punzonamiento | 1 | Tipo / Partida
Medidad del espesor | 1 | Tipo / Partida
2.- TUBERÍAS DE ACERO CORRUGADO
2.1.- Identificación de la chapa
Espesor de chapa | 1 | Tipo / Procedencia
Calidad y espesor del galvanizado (chapa) | 1 | Tipo / Procedencia
Calidad y espesor del galvanizado (tornillos) | 1 | Tipo / Procedencia
2.2.- Colocación
Comprobación del par de apriete de los tornillos | 50 | Obra
2.3.- Material granular de asiento y relleno localizado
Granulometría en material granular | 1 | 200 | m3
2.4.- Identificación del agua del cauce
pH | 1 | Cauce
3.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN (En masa o armado) |  |  | Diámetro | 3
Verificación planta prefabricados | 1 | Procedencia |  |  | 3 | 349.789 | 1049.3671 | 58200 | 174600
Características geométricas | 1 | Diámetro / Tipo |  |  | 3 | 60.1012 | 180.3036 | 10000 | 30000
Aplastamiento | 1 | Diámetro / Tipo |  |  | 3 | 120.2024 | 360.6073 | 20000 | 60000
4.- HORMIGÓN ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE |  |  | O.D. | 2
Verificación planta hormigón | 1 | Procedencia |  |  | 1 | 293.2939 | 293.2939 | 48800 | 48800
Resistencia a compresión | 1 | Elemento |  |  | 10 | 39.21 | 392.1003 | 6524 | 65240
Consistencia en Cono de Abrams | 1 | Elemento |  |  | 10 | 7.9814 | 79.8144 | 1328 | 13280
5.- HORMIGÓN EN ELEMENTOS AUXILIARES
5.1.- Cunetas revestidas |  |  | ml | 150
Resistencia a compresión | 1 | 500 | ml |  | 1 | 39.21 | 39.21 | 6524 | 6524
Consistencia en Cono de Abrams | 1 | 500 | ml |  | 1 | 7.9814 | 7.9814 | 1328 | 1328
5.2.- Pozos y arquetas
Resistencia a compresión | 1 | 10 ud | ud |  |  | 39.21 |  | 6524
Consistencia en Cono de Abrams | 1 | 10 ud | ud |  |  | 7.9814 |  | 1328
5.3.- Encachados y otros elementos
Resistencia a compresión | 1 | 50 m3 | m3 |  |  | 39.21 |  | 6524
Consistencia en Cono de Abrams | 1 | 50 m3 | m3 |  |  | 7.9814 |  | 1328
6.- RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (en trasdoses de obras de drenaje)
Granulometría en material granular | 1 | 200 m3
|  |  | TOTAL ENSAYOS CAPÍTULO II |  |  |  | 2402.6781 |  | 399772

## PENDIENTE CAP III
ENSAYO | LOTES DE RECEPCIÓN |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION PENDIENTE
| ENSAYOS |  | UNIDADES | MEDICIÓN | Nº ENSAYOS | PRECIO | IMPORTE | PRECIO | IMPORTE
| Nº | TAMAÑO LOTE |  | PENDIENTE | PENDIENTES | UNITARIO | PENDIENTE | UNITARIO | PENDIENTE
CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS
1.- HORMIGÓN
1.1.- Identificación de los componentes
1.1.1.- Identificación del árido fino
Contenido terrones de arcilla | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 26.4746 | 26.4746 | 4405 | 4405
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 29.9184 | 29.9184 | 4978 | 4978
Material que flota en líquido P.E.=2,0 | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 48.5978 | 48.5978 | 8086 | 8086
Contenido de compuestos de azufre | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 240.4048 | 240.4048 | 40000 | 40000
Contenido en cloruros | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 33.0557 | 33.0557 | 5500 | 5500
Reactividad con los álcalis del cemento | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 82.4348 | 82.4348 | 13716 | 13716
Contenido en materia orgánica | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 21.973 | 21.973 | 3656 | 3656
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 99.9784 | 99.9784 | 16635 | 16635
Equivalente arena a la vista (E.A.V.) | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  |  | 16.3656 | - | 2723 | 0
Índice azul de metileno | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 67.9324 | 67.9324 | 11303 | 11303
Friabilidad de la arena | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 158.1684 | 158.1684 | 26317 | 26317
Absorción de agua | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 1 | 41.9687 | 41.9687 | 6983 | 6983
1.1.2.- Identificación del árido grueso
Contenido terrones de arcilla | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 26.4746 | 52.9492 | 4405 | 8810
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 33.9271 | 67.8543 | 5645 | 11290
Partículas blandas | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 48.9524 | 97.9049 | 8145 | 16290
% pasa tamiz 0,080 UNE | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 27.1958 | 54.3916 | 4525 | 9050
Material que flota en líquido P.E.=2,0 | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 48.5978 | 97.1957 | 8086 | 16172
Contenido de compuestos de azufre | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 240.4048 | 480.8097 | 40000 | 80000
Reactividad con los álcalis del cemento | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 82.4348 | 164.8696 | 13716 | 27432
Índice de lajas | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 39.216 | 78.4321 | 6525 | 13050
Absorción de agua | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 41.9687 | 83.9374 | 6983 | 13966
Coeficiente de forma | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 48.123 | 96.2461 | 8007 | 16014
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 99.9784 | 199.9567 | 16635 | 33270
Desgaste Los Angeles | 1 | Tipo / Procedencia | Procedencia |  | 2 | 60.2755 | 120.551 | 10029 | 20058
1.1.3.- Agua |  |  |  |  | 2
pH | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 2 | 13.4086 | 26.8172 | 2231 | 4462
Contenido sustancias disueltas | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 2 | 20.1519 | 40.3039 | 3353 | 6706
Contenido sulfatos | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 2 | 31.6012 | 63.2024 | 5258 | 10516
Contenido ión cloro | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 2 | 31.6012 | 63.2024 | 5258 | 10516
Contenido hidratos carbono | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 2 | 24.4732 | 48.9464 | 4072 | 8144
Sustancias orgánicas solubles en éter | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 2 | 28.2476 | 56.4951 | 4700 | 9400
1.1.4.- Cemento
Certificado de análisis |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Pérdida por calcinación al fuego | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 1 | 22.1773 | 22.1773 | 3690 | 3690
Determinación del residuo insoluble | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 1 | 26.4505 | 26.4505 | 4401 | 4401
Determinación del trióxido de azufre | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 1 | 25.1463 | 25.1463 | 4184 | 4184
Determinación de cloruros | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 1 | 25.1463 | 25.1463 | 4184 | 4184
Determinación de la resistencia mecánica | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 1 | 94.3168 | 94.3168 | 15693 | 15693
Determinación del tiempo de fraguado | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 1 | 32.088 | 32.088 | 5339 | 5339
Determinación de la estabilidad en volumen | 1 | Tipo / Procedencia | Tipo |  | 1 | 78.5162 | 78.5162 | 13064 | 13064
1.2.- Ensayos previos de dosificación del hormigón
Resistencia compresión | [5 empty] | 39.21 | - | 6524 | 0
Consistencia en Cono de Abrams | [5 empty] | 11.4192 | - | 1900 | 0
1.3.- Ensayos característicos de dosificación del hormigón
Resistencia compresión | 6 | Resist./Consist. | Resist./Consist. | 4 | 24 | 39.21 | 941.0407 | 6524 | 156576
Consistencia en Cono de Abrams | 6 | Resist./Consist. | Resist./Consist. | 4 | 24 | 11.4192 | 274.0615 | 1900 | 45600
Control de profundidad de penetración de agua |  |  | Resist./Consist. | 4 | 0 | 67.3134 | - | 11200 | 0
Densidad del hormigón fresco | [5 empty] | 48.5918 |  | 8085
Contenido de aire (método presión) | [5 empty] | 52.5946 |  | 8751
Contenido de árido grueso | [5 empty] | 243.3378 |  | 40488
Módulo granulométrico del árido | [5 empty] | 243.3378 |  | 40488
1.4.- Características del hormigón
Verificación planta hormigón | 1 | Procedencia | Procedencia | 1 | 1 | 293.2939 | 293.2939 | 48800 | 48800
Resistencia a compresión | 1 | 50 m3 | m3 | 4142.726 | 82.8545 | 39.21 | 3248.7282 | 6524 | 540542.8885
Consistencia en Cono de Abrams | 1 | 50 m3 | m3 | 4142.726 | 82.8545 | 11.4192 | 946.1348 | 1900 | 157423.588
2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR
Certificado de adherencia |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
Características geométricas | 1 | 20 Tm o Diámetro | Tm | 451.579 | 23 | 50.461 | 1160.6025 | 8396 | 193108
Tracción | 1 | Diámetro | Diámetro | 5 | 5 | 48.1411 | 240.7053 | 8010 | 40050
Doblado simple, doblado-desdoblado | 1 | 20 Tm o Diámetro | Tm | 451.579 | 23 | 22.8385 | 525.2846 | 3800 | 87400
3.- ACERO PARA TENSADOS
3.1.- Identificación de los aceros
3.1.1.- Alambres
Características geométricas | 1 | 20 Tm o Diámetro | Tm |  |  | 50.461 | - | 8396 | 0
Tracción | 1 | Diámetro | Diámetro |  |  | 48.1411 | - | 8010 | 0
Doblado simple, doblado-desdoblado | 1 | 20 Tm o Diámetro | Tm |  |  | 22.8385 | - | 3800 | 0
Relajación isotérmica | [5 empty] | 300.5061 | - | 50000 | 0
3.1.2.- Barras
Características geométricas | 1 | 20 Tm o Diámetro | Diámetro |  | 0 | 50.461 | - | 8396 | 0
Tracción | 1 | Diámetro | Diámetro |  | 0 | 48.1411 | - | 8010 | 0
Doblado simple, doblado-desdoblado | 1 | 20 Tm o Diámetro | Diámetro |  | 0 | 22.8385 | - | 3800 | 0
Relajación isotérmica | [5 empty] | 300.5061 | - | 50000 | 0
3.1.3.- Cordones
Características geométricas | 1 | 20 Tm o Diámetro | Tm | 19.824 | 1 | 50.461 | 50.461 | 8396 | 8396
Tracción | 1 | Diámetro | Diámetro | 1 | 1 | 48.1411 | 48.1411 | 8010 | 8010
Relajación isotérmica | [5 empty] | 300.5061 | - | 50000 | 0
3.2.- Caracterización de la lechada de inyección
pH agua | 1 | Tipo | Tipo | 1 | 1 | 13.4086 | 13.4086 | 2231 | 2231
Fluidez (Cono Marsh) | 1 | Tipo | Tipo | 1 | 1 | 39.5466 | 39.5466 | 6580 | 6580
Relación agua-cemento | 1 | Tipo | Tipo | 1 | 1 | 52.0476 | 52.0476 | 8660 | 8660
Exudación | 1 | Tipo | Tipo | 1 | 1 | 41.7343 | 41.7343 | 6944 | 6944
Variación de volumen | 1 | Tipo | Tipo | 1 | 1 | 71.6527 | 71.6527 | 11922 | 11922
Resistencia a compresión | 1 | Tipo | Tipo | 1 | 1 | 62.5053 | 62.5053 | 10400 | 10400
3.3.- Control de las instalaciones
Verificación tarado gato de pretensar | 1 | Equipo | Equipo | 1 | 1 | 161.6723 | 161.6723 | 26900 | 26900
Verificación tarado manómetro equipo inyección | 1 | Equipo | Equipo | 1 | 1 | 131.6217 | 131.6217 | 21900 | 21900
4.- ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS
4.1.- Identificación de los perfiles
Ensayo de tracción sobre probetas | [5 empty] | 48.1411 | - | 8010 | 0
Ensayo de doblado sobre probetas | [5 empty] | 16.4978 | - | 2745 | 0
Espesor de chapa | 1 | 1.000 kg |  |  | 0 | 25.6392 | - | 4266 | 0
Calidad y espesor del galvanizado | 1 | 1.000 kg |  |  | 2 | 60.6301 | 121.2602 | 10088 | 20176
4.2.- Control de las soldaduras
Certificado de homologación de soldadores y equipos | [7 empty] | 0
Día de técnico en inspección de soldaduras | 2 | Estructura / Vano | Vano | 1 | 2 | 210.3542 | 420.7085 | 35000 | 70000
Líquidos penetrantes y/o ultrasonidos | 20 | Estructura / Vano | Vano | 1 | 20 | 43.1827 | 863.6544 | 7185 | 143700
Repasos de pinturas | 1 | Estructura / Vano | Vano | 1 | 1 | 116.374 | 116.374 | 19363 | 19363
Unidad de ensayo radiográfico sobre soldaduras | 5 | Estructura / Vano | Vano | 1 | 5 | 10.0309 | 50.1545 | 1669 | 8345
5.- PINTURA EN ESTRUCTURAS (DE ACERO O DE HORMIGÓN)
Espesor de pinturas | 1 | 50 m2 |  |  |  | 86.0229 | - | 14313 | 0
6.- RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (en trasdoses de estructuras)
Granulometría en material granular | 1 | 200 m3 | m3 | 2876.615 | 14.3831 | 33.9271 | 487.9765 | 5645 | 81192.4584
7.- NEOPRENOS
Certificado de control de fabricación y características | [6 empty] | - | 0 | 0
Dureza Shore | 1 | Estructura | Estructura |  | 0 | 45.3764 | - | 7550 | 0
8.- IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS MEDIANTE LÁMINAS BITUMINOSAS
Certificado de características |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
Identificación y composición membrana | 1 | Tipo / Procedencia |  | 1 | 1 | 28.8486 | 28.8486 | 4800 | 4800
Dimensiones y masa por unidad de área | 1 | Tipo / Procedencia |  | 1 | 1 | 40.8688 | 40.8688 | 6800 | 6800
Resistencia al calor y pérdida por calentamiento | 1 | Tipo / Procedencia |  | 1 | 1 | 66.1113 | 66.1113 | 11000 | 11000
Plegabilidad | 1 | Tipo / Procedencia |  | 1 | 1 | 55.2931 | 55.2931 | 9200 | 9200
Determinación de la absorción de agua | 1 | Tipo / Procedencia |  | 1 | 1 | 48.081 | 48.081 | 8000 | 8000
Resistencia a tracción | 1 | Tipo / Procedencia |  | 1 | 1 | 132.2227 | 132.2227 | 22000 | 22000
9.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA ESTRUCTURAS | [6 empty] | - |  | 0
9.1.- Vigas, pilas, dinteles, marcos, arcos y otros elementos estructurales
Verificación planta prefabricados | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 | 349.789 | - | 58200 | 0
9.2.- Elementos para encofrado o prelosa en tableros |  |  |  |  | 0 |  | - | 0 | 0
Verificación planta prefabricados | 1 | Procedencia | Procedencia |  | 0 | 349.789 | - | 58200 | 0
Ensayo a flexión | 1 | Tipo/Procedencia | Tipo |  | 0 | 69.3267 |  | 11535
Características geométricas y de armaduras | 1 | Tipo/Procedencia | Tipo |  | 0 | 31.9137 | - | 5310 | 0
9.3.- Impostas y barreras rígidas |  |  |  |  | 0 |  | - |  | 0
Verificación planta prefabricados | 1 | Tipo/Procedencia | Tipo |  | 0 | 349.789 |  | 58200
Resistencia a compresión sobre testigos | 2 | Tipo/Procedencia | Tipo |  | 0 | 136.6702 |  | 22740
10.- BARANDILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES METÁLICOS | [6 empty] | - |  | 0
10.1.- Identificación de los elementos metálicos y su protección | [6 empty] | 763.883 |  | 127099.44
Espesor de chapa | 1 | 25 m | m | 222 | 0 | 25.6392 | 538.3953 | 4266 | 89581.44
Espesor de pinturas | 1 | 25 m | m | 222 | 8.88 | 86.0229 | 763.883 | 14313 | 127099.44
Calidad y espesor del galvanizado | 1 | 25 m | m | 222 | 8.88 | 60.6301 | 538.3953 | 10088 | 89581.44
10.2.- Identificación de las pinturas
Densidad relativa | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 | 84.1417 | - | 14000 | 0
Tiempo de secado | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 | 52.7148 | - | 8771 | 0
Materia no volátil | 1 | Tipo | Tipo |  | 0 | 65.7147 | - | 10934 | 0
11.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS
Prueba de carga estructura con flexímetros | 1 | Vano | Vano |  | 6 | 420.7085 | 2524.2508 | 70000 | 420000
|  |  | TOTAL ENSAYOS CAPÍTULO III |  |  |  | 18911.8177 |  | 3146661.6949

## PENDIENTE CAPIV
ENSAYO | LOTES DE RECEPCIÓN |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION PENDIENTE
| ENSAYOS |  | UNIDADES | MEDICIÓN | Nº ENSAYOS | PRECIO | IMPORTE | PRECIO | IMPORTE
| Nº | TAMAÑO LOTE |  | PENDIENTE | PENDIENTES | UNITARIO | PENDIENTE | UNITARIO | PENDIENTE
CAPÍTULO IV: AFIRMADOS
0.-SUELO SELECCIONADO
0.1.- Identificación de los materiales |  |  | m3 | 47320.816
Próctor modificado | 1 | 10000 | m3 |  | 5 | 72.1515 | 360.7575 | 12005 | 60025
Granulometría en suelos por tamizado | 1 | 10000 | m3 |  | 5 | 29.9184 | 149.5919 | 4978 | 24890
Límites de Atterberg | 1 | 10000 | m3 |  | 5 | 27.929 | 139.6452 | 4647 | 23235
Índice C.B.R. | 1 | 10000 | m3 |  | 5 | 119.361 | 596.805 | 19860 | 99300
Contenido en materia orgánica | 1 | 10000 | m3 |  | 5 | 21.973 | 109.865 | 3656 | 18280
Contenido en sales solubles | 1 | 10000 | m3 |  | 5 | 36.0607 | 180.3036 | 6000 | 30000
Ensayo de hinchamiento Lambe | 1 | 10000 | m3
Ensayo de hinchamiento en edómetro | 1 | 10000 | m3
0.2.- Compactación |  |  | m2 | 98942.52
Densidad y humedad in situ (franja central) | 1 | 1000 | m2 |  | 99 | 15.3739 | 1522.0151 | 2558 | 253242
Densidad y humedad in situ (franja de borde) |  |  |  |  | 99 | 15.3739 | 1522.0151 | 2558 | 253242
Placa de carga | 1 | 20000 | m2 |  | 5 | 97.5563 | 487.7814 | 16232 | 81160
1.- ZAHORRAS |  |  | m3 | 10895.103
1.1.- Identificación del material
Verificación planta de áridos | 1 | Procedencia |  |  | 1 | 270.3352 | 270.3352 | 44980 | 44980
Próctor Modificado | 1 | 10000 | m3 |  | 2 | 72.1515 | 144.303 | 12005 | 24010
Granulometría | 1 | 10000 | m3 |  | 2 | 29.9184 | 59.8368 | 4978 | 9956
Equivalente arena | 1 | 10000 | m3 |  | 2 | 16.3656 | 32.7311 | 2723 | 5446
Límites de Atterberg | 1 | 10000 | m3 |  | 2 | 27.929 | 55.8581 | 4647 | 9294
Índice CBR | 1 | 10000 | m3 |  | 2 | 119.361 | 238.722 | 19860 | 39720
Desgaste Los Angeles | 1 | 10000 | m3 |  | 2 | 60.2755 | 120.551 | 10029 | 20058
% caras de fractura | 1 | 10000 | m3 |  | 2 | 22.0632 | 44.1263 | 3671 | 7342
1.2.- Compactación |  |  | m2 | 43580.412
Densidad in situ y humedad | 1 | 1000 | m2 |  | 44 | 15.3739 | 676.4511 | 2558 | 112552
Carga con placa | 1 | 10000 | m2 |  | 5 | 97.5563 | 487.7814 | 16232 | 81160
2.- MACADAM | [8 empty] | 0
2.1.- Identificación del material grueso | [8 empty] | 0
Verificación planta de áridos | 1 | Procedencia | [6 empty] | 0
Granulometría | 1 | 10.000 m3 | m3 | [5 empty] | 0
% caras de fractura | 1 | 10.000 m3 | m3 | [5 empty] | 0
Desgaste Los Angeles | 1 | 10.000 m3 | m3 | [5 empty] | 0
2.2.- Identificación del material de recebo |  |  | m3 | [5 empty] | 0
Granulometría | 1 | 1.000 m3 | m3 | [5 empty] | 0
Equivalentes de arena | 1 | 1.000 m3 | m3 | [5 empty] | 0
Límites de Atterberg | 1 | 1.000 m3 | m3 | [5 empty] | 0
2.3.- Control de la compactación | [8 empty] | 0
Carga con placa | 1 | 10.000 m2 | [6 empty] | 0
3.- SUELO CEMENTO | [8 empty] | 0
3.1.- Identificación del suelo a estabilizar | [8 empty] | 0
Granulometría | 1 | 10.000 m3 | [6 empty] | 0
Límites de Atterberg | 1 | 10.000 m3 | [6 empty] | 0
Contenido sulfatos solubles | 1 | 10.000 m3 | [6 empty] | 0
Contenido materia orgánica | 1 | 10.000 m3 | [6 empty] | 0
3.2.- Identificación del cemento
Certificado de análisis
Pérdida por calcinación al fuego | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del residuo insoluble | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del trióxido de azufre | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de cloruros | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la resistencia mecánica | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del tiempo de fraguado | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la estabilidad en volumen | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
3.3.- Dosificación de la mezcla | [8 empty] | 0
Fórmula de trabajo | 1 | Tipo / Suelo | [6 empty] | 0
3.4.- Control de dosificación y mezclado | [8 empty] | 0
Humedad in situ | 1 | 1.000 m3 | [6 empty] | 0
Resistencia a compresión simple | 1 | 1.000 m3 | [6 empty] | 0
Próctor modificado de fórmula trabajo | 1 | 3.000 m3 | [6 empty] | 0
CBR fórmula trabajo | 1 | 1.000 m3 | [6 empty] | 0
3.5.- Control de la extensión y compactación | [8 empty] | 0
Densidad in situ y humedad | 1 | 250 m3 | [6 empty] | 0
Carga con placa | 1 | 2.500 m3 | [6 empty] | 0
4.- GRAVA-CEMENTO | [8 empty] | 0
4.1.- Identificación de los áridos | [8 empty] | 0
Contenido sulfatos solubles | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido materia orgánica | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
% caras de fractura | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Equivalente arena | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Límites de Atterberg | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Desgaste Los Angeles | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido terrones de arcilla | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
4.2.- Identificación del agua para amasado y curado | [8 empty] | 0
pH | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido sustancias disueltas | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido sulfatos | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido ión cloro | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido hidratos de carbono | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Sustancias orgánicas solubles en éter | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
4.3.- Identificación del cemento | [8 empty] | 0
Certificado de análisis | [8 empty] | 0
Pérdida por calcinación al fuego | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del residuo insoluble | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del trióxido de azufre | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de cloruros | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la resistencia mecánica | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del tiempo de fraguado | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la estabilidad en volumen | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
4.4.- Dosificación de la mezcla | [8 empty] | 0
Resistencia a compresión simple | 1 | Tipo / Resistencia | [6 empty] | 0
Próctor modificado de fórmula trabajo | 1 | Tipo / Resistencia | [6 empty] | 0
4.5.- Control de dosificación y fabricación de la mezcla | [8 empty] | 0
Verificación planta hormigón | 1 | Procedencia | [6 empty] | 0
Granulometría áridos | [8 empty] | 0
Humedad in situ | [8 empty] | 0
Resistencia a compresión simple | 1 | 1.000 m3 | [6 empty] | 0
4.5.- Control de la compactación | [8 empty] | 0
Densidad in situ y humedad | 1 | 250 m3 | [6 empty] | 0
5.- HORMIGÓN COMPACTADO | [8 empty] | 0
5.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales | [8 empty] | 0
5.1.1.- Áridos | [8 empty] | 0
Contenido sulfatos solubles | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido materia orgánica | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
% caras de fractura | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Límites de Atterberg | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Desgaste Los Angeles | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido terrones de arcilla | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
5.1.2.- Agua para amasado y curado | [8 empty] | 0
pH | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido sustancias disueltas | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido sulfatos | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido ión cloro | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido de hidratos de carbono | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Sustancias orgánicas solubles en éter | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
5.1.3.- Identificación del cemento | [8 empty] | 0
Certificado de análisis | [8 empty] | 0
Finura de molido | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Pérdida por calcinación al fuego | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del residuo insoluble | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del trióxido de azufre | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de cloruros | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la resistencia mecánica | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del tiempo de fraguado | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la estabilidad en volumen | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de óxido de magnesio | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido en aluminato tricálcico | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
5.1.4.- Identificación de las adiciones (cenizas volantes) | [8 empty] | 0
Contenido en anhídrido sulfúrico | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido en cloruros | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido en óxido de calcio libre | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la finura | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Superficie específica Blaine | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la pérdida por calcinación | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de sulfatos por gravimetría | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Índice de actividad con cemento Portland | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansión) | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
5.2.- Dosificación de la mezcla | [8 empty] | 0
Estudio de dosificación de hormigones | [8 empty] | 0
5.3.- Control de fabricación de la mezcla | [8 empty] | 0
Verificación planta hormigón | [8 empty] | 0
Granulometría áridos | [8 empty] | 0
Humedad in situ | [8 empty] | 0
Rotura tracción indirecta | 1 | 1.000 m3 | [6 empty] | 0
5.4.- Control de la compactación | [8 empty] | 0
Densidad in situ y humedad | 1 | 1.000 m2 | [6 empty] | 0
6.- HORMIGÓN VIBRADO | [8 empty] | 0
6.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales | [8 empty] | 0
6.1.1.- Identificación del árido fino | [8 empty] | 0
Contenido terrones de arcilla | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
% pasa tamiz 0,080 UNE | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Material que flota en líquido P.E.=2,0 | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido de compuestos de azufre | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Reactividad con los álcalis del cemento | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido en materia orgánica | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
% partículas silíceas | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Equivalente arena a la vista (E.A.V.) | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Índice azul de metileno | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Friabilidad de la arena | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Absorción de agua | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
6.1.2.- Identificación del árido grueso | [8 empty] | 0
Contenido terrones de arcilla | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Partículas blandas | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
% pasa tamiz 0,080 UNE | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Material que flota en líquido P.E.=2,0 | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido de compuestos de azufre | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Reactividad con los álcalis del cemento | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Índice de lajas | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Absorción de agua | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Coeficiente de forma | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Estabilidad al sulfato sódico o magnésico | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Desgaste Los Angeles | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
6.1.3.- Identificación del agua para amasado y curado | [8 empty] | 0
pH | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido sustancias disueltas | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido sulfatos | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido ión cloro | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido de hidratos de carbono | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Sustancias orgánicas solubles en éter | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
6.1.4.- Identificación del cemento | [8 empty] | 0
Certificado de análisis | [8 empty] | 0
Finura de molido | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Pérdida por calcinación al fuego | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del residuo insoluble | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del trióxido de azufre | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de cloruros | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la resistencia mecánica | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del tiempo de fraguado | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la estabilidad en volumen | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de óxido de magnesio | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido en aluminato tricálcico | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
6.1.5.- Identificación de las adiciones (cenizas volantes) | [8 empty] | 0
Contenido en anhídrido sulfúrico | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido en cloruros | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido en óxido de calcio libre | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la finura | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Superficie específica Blaine | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la pérdida por calcinación | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de sulfatos por gravimetría | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Índice de actividad con cemento Portland | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Estabilidad de volumen Le Chatelier (Expansión) | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
6.1.6.- Identificación de las barras de acero para pasadores | [8 empty] | 0
Características geométricas | 1 | 20 Tm o Diámetro | [6 empty] | 0
Tracción | 1 | 20 Tm o Diámetro | [6 empty] | 0
Doblado simple, doblado-desdoblado | 1 | 20 Tm o Diámetro | [6 empty] | 0
6.1.7.- Identificación de las barras de acero para barras de unión | [8 empty] | 0
Características geométricas | 1 | 20 Tm o Diámetro | [6 empty] | 0
Tracción | 1 | 20 Tm o Diámetro | [6 empty] | 0
Doblado simple, doblado-desdoblado | 1 | 20 Tm o Diámetro | [6 empty] | 0
6.2.- Dosificación de la mezcla | [8 empty] | 0
Estudio de dosificación de hormigones | 1 | Tipo / Resistencia | [6 empty] | 0
Verificación planta hormigón | 1 | Procedencia | [6 empty] | 0
6.3.- Control de fabricación del hormigón | [8 empty] | 0
6.3.1.- Árido fino | [8 empty] | 0
Contenido terrones de arcilla | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
Granulometría | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
% partículas silíceas | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
Equivalente arena a la vista (E.A.V.) | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
Densidad relativa y absorción | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
6.3.2.- Árido grueso | [8 empty] | 0
Granulometría | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
Índice de lajas | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
% caras de fractura | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
Coeficiente de limpieza | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
Desgaste Los Angeles | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
Densidad relativa y absorción | 1 | 5.000 m3 | [6 empty] | 0
6.3.3.- Mezcla de áridos | [8 empty] | 0
Granulometría | 1 | 1.000 m3 | [6 empty] | 0
6.3.4.- Ensayos previos de dosificación del hormigón | [8 empty] | 0
Resistencia a flexotracción | [8 empty] | 0
Cono de Abrams | [8 empty] | 0
Determinación del aire ocluido | [8 empty] | 0
6.3.5.- Ensayos característicos del hormigón en obra | [8 empty] | 0
Resistencia a flexotracción | [8 empty] | 0
Cono de Abrams | [8 empty] | 0
Determinación del aire ocluido | [8 empty] | 0
6.3.6.- Control del hormigón | [8 empty] | 0
Resistencia a flexotracción | 1 | 1.000 m3 | [6 empty] | 0
Cono de Abrams | 1 | 1.000 m3 | [6 empty] | 0
Determinación del aire ocluido | 1 | 1.000 m3 | [6 empty] | 0
6.3.7.- Ensayos informativos y de acabado | [8 empty] | 0
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos | [8 empty] | 0
Textura superficial círculo de arena | [8 empty] | 0
Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.) | [8 empty] | 0
Coeficiente de rozamiento transversal (C.R.T.) | [8 empty] | 0
7.- HORMIGÓN MAGRO | [8 empty] | 0
7.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales | [8 empty] | 0
7.1.1.- Áridos | [8 empty] | 0
Contenido sulfatos solubles | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido materia orgánica | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
% caras de fractura | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Equivalente arena | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Límites de Atterberg | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Desgaste Los Angeles | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido terrones de arcilla | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
7.1.2.- Agua para amasado y curado | [8 empty] | 0
pH | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido sustancias disueltas | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido sulfatos | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Contenido ión cloro | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Cont. hidratos de carbono | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Sustancias orgánicas solubles en éter | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
7.1.3.- Cemento | [8 empty] | 0
Certificado de análisis
Pérdida por calcinación al fuego | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del residuo insoluble | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del trióxido de azufre | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de cloruros | 1 | Tipo / Procedencia
Determinación de la resistencia mecánica | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación del tiempo de fraguado | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Determinación de la estabilidad en volumen | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
7.2.- Dosificación de la mezcla | [8 empty] | 0
Estudio de dosificación de hormigones | 1 | Tipo / Resistencia
7.3.- Control de fabricación de la mezcla
Verificación planta hormigón | 1 | Procedencia
Rotura compresión simple | 1 | 5.000 m2
Cono de Abrams | 1 | 5.000 m2
Determinación del aire ocluido | 1 | 5.000 m2
8.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN
8.1.- Identificación del ligante (emulsión bituminosa) |  |  | Tipo | 1
Certificado de análisis
Residuo por destilación | 1 | Tipo / Procedencia
Penetración sobre el residuo | 1 | Tipo / Procedencia
Carga de las partículas | 1 | Tipo / Procedencia
8.2.- Identificación del árido de aportación
% pasa tamiz 5 UNE | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
% pasa tamiz 0,080 UNE | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Humedad | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
9.- RIEGO DE ADHERENCIA
9.1.- Identificación del ligante (emulsión bituminosa) |  |  | Tipo | 1
Certificado análisis
Residuo por destilación | 1 | Tipo / Procedencia
Penetración sobre el residuo | 1 | Tipo / Procedencia
Carga de las partículas | 1 | Tipo / Procedencia
10.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
10.1.- Identificación de los áridos | [8 empty] | 0
Verificación planta de áridos | 1 | Procedencia | [6 empty] | 0
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Desgaste Los Angeles | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Adhesividad Rieder Webel | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Índice de lajas | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
% caras de fractura | 1 | Tipo / Procedencia
Humedad | [8 empty] | 0
Coeficiente pulimento acelerado | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
10.2.- Identificación del ligante | [8 empty] | 0
10.2.1.- Emulsión bituminosa | [8 empty] | 0
Certificado de análisis | [8 empty] | 0
Residuo por destilación | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
Penetración sobre el residuo | 1 | Tipo / Procedencia
Carga de las partículas | 1 | Tipo / Procedencia | [6 empty] | 0
10.2.2.- Betún | [8 empty] | 0
Certificado de análisis | [8 empty] | 0
Penetración betún | 1 | 250 Tm (betún) | [6 empty] | 0
11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE | [8 empty] | 0
11.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales
11.1.1.- Árido grueso
Verificación planta de áridos | 1 | Procedencia
Desgaste Los Angeles | 1 | Tipo / Procedencia
Densidad relativa y absorción (áridos gruesos)
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia
Índice de lajas | 1 | Tipo / Procedencia
% caras de fractura | 1 | Tipo / Procedencia
Coeficiente de limpieza | 1 | Tipo / Procedencia
Adhesividad | 1 | Tipo / Procedencia
Coeficiente pulimento acelerado | 1 | Tipo / Procedencia
11.1.2.- Árido fino
Verificación planta de áridos | 1 | Procedencia
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia
Adhesividad Rieder Webel | 1 | Tipo / Procedencia
Equivalente arena | 1 | Tipo / Procedencia
Desgaste Los Angeles | 1 | Tipo / Procedencia
Densidad relativa y absorción (áridos finos)
11.1.3.- Filler contenido en la arena
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia
Densidad aparente en tolueno | 1 | Tipo / Procedencia
Emulsibilidad | 1 | Tipo / Procedencia
11.1.4.- Filler de aportación
Granulometría
Densidad aparente en tolueno | 1 | Tipo / Procedencia
Emulsibilidad | 1 | Tipo / Procedencia
11.2.- Comprobación de la dosificación de la mezcla bituminosa |  |  | Tipos | 2
Densidad en aceite de parafina | 1 | Tipo |  |  | 2 | 41.9687 | 83.9374 | 6983
Fórmula de trabajo | 1 | Tipo |  |  | 2 | 680.1414 | 1360.2827 | 113166
Inmersión - compresión | 1 | Tipo |  |  | 2 | 543.94 | 1087.88 | 90504
Deformación mediante ensayo en pista | 2 | Tipo |  |  | 4 | 373.1504 | 1492.6015 | 62087
Verificación planta M.B.C. | 1 | Procedencia
11.3.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
11.3.1.- Árido grueso |  |  | Tm | 4288.8496
Desgaste Los Angeles | 1 | 20000 | Tm |  | 1 | 60.2755 | 60.2755 | 10029 | 10029
Densidad relativa y absorción (áridos gruesos)
Coeficiente pulimento acelerado
Granulometría | 1 | 5000 | Tm |  | 1 | 33.825 | 33.825 | 5628 | 5628
Índice de lajas | 1 | 5000 | Tm |  | 1 | 39.216 | 39.216 | 6525 | 6525
% caras de fractura | 1 | 5000 | Tm |  | 1 | 22.0632 | 22.0632 | 3671 | 3671
Coeficiente de limpieza | 1 | 5000 | Tm |  | 1 | 26.9073 | 26.9073 | 4477 | 4477
11.3.2.- Árido fino |  |  | Tm | 6433.2744
Granulometría | 1 | 5000 | Tm |  | 2 | 33.825 | 67.6499 | 5628 | 11256
Equivalente arena | 1 | 5000 | Tm |  | 2 | 16.3656 | 32.7311 | 2723 | 5446
Desgaste Los Angeles | 1 | 20000 | Tm |  | 1 | 60.2755 | 60.2755 | 10029 | 10029
Densidad relativa y absorción (áridos finos)
11.3.3.- Filler contenido en la arena
Granulometría | 1 | 20000 | Tm |  | 1 | 31.4389 | 31.4389 | 5231 | 5231
Densidad aparente en tolueno | 1 | 20000 | Tm |  | 1 | 27.0215 | 27.0215 | 4496 | 4496
Emulsibilidad | 1 | 20000 | Tm |  | 1 | 73.3235 | 73.3235 | 12200 | 12200
11.3.4.- Filler de aportación
Certificado de análisis
Granulometría | 1 | 1000 | Tm (filler) | [5 empty] | 0
Densidad aparente en tolueno | 1 | 1000 | Tm (filler) | [5 empty] | 0
Emulsibilidad | 1 | 1000 | Tm (filler) | [5 empty] | 0
11.3.5.- Betún |  |  | Tm (betún) | 506.654
Certificado de análisis
Penetración betún | 1 | 250 | Tm (betún) |  | 3 | 43.7837 | 131.3512 | 7285 | 21855
Índice de penetración
Punto fragilidad Fraas
Ductilidad
Residuo del ligante por evaporación
Punto de reblandecimiento anillo-bola | 1 | 250 | Tm (betún) |  | 3 | 49.289 | 147.867 | 8201 | 24603
Recuperación elástica | 1 | 250 | Tm (betún) | [5 empty] | 0
11.4.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa |  |  | Tm | 11228.778
Granulometría áridos en frío
Equivalente arena
Granulometría áridos en caliente
Extracción áridos y granulometría | 1 | 1000 | Tm |  | 12 | 48.081 | 576.9716 | 8000 | 96000
Contenido de ligante | 1 | 1000 | Tm |  | 12 | 67.0008 | 804.01 | 11148 | 133776
Inmersión compresión
Temperatura de la mezcla en obra | 1 | 1000 | Tm |  | 12 | 4.8201 | 57.8414 | 802 | 9624
Ensayo Marshall (3 probetas) | 1 | 1000 | Tm |  | 12 | 104.5941 | 1255.1296 | 17403 | 208836
Ensayo cántabro de pérdida por desgaste | 1 | 1000 | Tm
11.5.- Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa
Densidad, espesor y huecos sobre testigos | 2 | 1000 | Tm |  | 12 | 50.3768 | 604.522 | 8382 | 100584
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
Permeabilidad in situ mezclas drenantes | 1 | 250 | Tm
Índice de Regularidad Internacional (I.R.I.)
Coeficiente de rozamiento transversal (C.R.T.)
12.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO
12.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales
12.1.1.- Árido grueso
Verificación planta de áridos | 1 | Procedencia
Desgaste Los Angeles | 1 | Tipo / Procedencia
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia
Índice de lajas | 1 | Tipo / Procedencia
% caras de fractura | 1 | Tipo / Procedencia
Coeficiente de limpieza | 1 | Tipo / Procedencia
Coeficiente pulimento acelerado | 1 | Tipo / Procedencia
12.1.2.- Árido fino
Equivalente arena | 1 | Tipo / Procedencia
Granulometría | 1 | Tipo / Procedencia
Desgaste Los Angeles | 1 | Tipo / Procedencia
12.2.- Comprobación de la dosificación de la mezcla bituminosa
Fórmula de trabajo | 1 | Tipo
Verificación planta M.B.C. | 1 | Procedencia
12.3.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
12.3.1.- Árido grueso
Desgaste Los Angeles | 1 | 20.000 Tm
Granulometría | 1 | 5.000 Tm
Índice de lajas | 1 | 5.000 Tm
% caras de fractura | 1 | 5.000 Tm
Coeficiente de limpieza | 1 | 5.000 Tm
12.3.2.- Árido fino
Granulometría | 1 | 5.000 Tm
Equivalente arena | 1 | 5.000 Tm
Desgaste Los Angeles | 1 | 20.000 Tm
12.3.2.- Emulsión bituminosa
Residuo por destilación | 1 | Tipo / Procedencia
Penetración sobre el residuo | 1 | Tipo / Procedencia
Carga de las partículas | 1 | Tipo / Procedencia
12.4.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
Extracción áridos y granulometría | 1 | 1.000 Tm
Contenido de ligante | 1 | 1.000 Tm
12.5.- Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa
Densidad, espesor y huecos sobre testigos | 2 | 1.000 Tm
13.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRÍO IN SITU CON EMULSIONES BITUMINOSAS
13.1.- Ensayos previos de los materiales
13.1.1.- Material fresado a reciclar
Granulometría | 1 | Tipo de firme
Contenido de ligante | 1 | Tipo de firme
Límites de Atterberg | 1 | Tipo de firme
13.1.2.- Adiciones (cal o cemento)
Certificado de análisis
Emulsibilidad
13.2.- Comprobación de la dosificación
Fórmula de trabajo | 1 | Tipo de firme
13.3.- Control de la mezcla
Inmersión-compresión | 1 | 25.000 m2-cm
Extracción áridos y granulometría | 1 | 25.000 m2-cm
Contenido de ligante | 1 | 25.000 m2-cm
13.3.- Control de la compactación y curado
Densidad in situ y humedad | 3 | 500 m2-cm
Densidad, huecos y espesor sobre testigos | 1 | 25.000 m2-cm
|  |  | TOTAL ENSAYOS CAPÍTULO IV |  |  |  | 15276.5978 |  | 1028784

## PENDIENTE CAP V
ENSAYO | LOTES DE RECEPCIÓN |  | PROYECTO |  | VALORACION PLAN RECEPCION PENDIENTE
| ENSAYOS |  | UNIDADES | MEDICIÓN | Nº ENSAYOS | PRECIO | IMPORTE | PRECIO | IMPORTE
| Nº | TAMAÑO LOTE |  | PENDIENTE | PENDIENTES | UNITARIO | PENDIENTE | UNITARIO | PENDIENTE
CAPÍTULO V: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
1.- MARCAS VIALES EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BLANCAS)
1.1.- Características de la pintura líquida (antes de aplicar) |  |  | Tipo | 1
Consistencia Krebs | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 48.081 | 48.081 | 8000 | 8000
Tiempo de secado | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 52.7148 | 52.7148 | 8771 | 8771
Materia fija | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 56.0444 | 56.0444 | 9325 | 9325
Peso específico | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 65.7147 | 65.7147 | 10934 | 10934
Estabilidad envase lleno | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 54.7462 | 54.7462 | 9109 | 9109
Estabillidad a la dilución | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 41.5239 | 41.5239 | 6909 | 6909
Resistencia sangrado | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 59.4762 | 59.4762 | 9896 | 9896
1.2.- Características de la pintura seca
Poder cubriente de la película seca | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 63.515 | 63.515 | 10568 | 10568
Reflectancia luminosa aparente | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 63.6893 | 63.6893 | 10597 | 10597
Flexibilidad | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 60.2635 | 60.2635 | 10027 | 10027
Resistencia inmersión en agua | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 66.532 | 66.532 | 11070 | 11070
Resistencia al envejecimiento y a la acción de la luz | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 132.7455 | 132.7455 | 22087 | 22087
1.3.- Características de las microesferas
% microesferas defectuosas | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 81.966 | 81.966 | 13638 | 13638
Granulometría microesferas | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 50.0162 | 50.0162 | 8322 | 8322
Resistencia a cloruros | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 112.4193 | 112.4193 | 18705 | 18705
Resistencia a ácidos | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 112.4193 | 112.4193 | 18705 | 18705
Resistencia al agua | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 57.6972 | 57.6972 | 9600 | 9600
Índice de refracción | 1 | Tipo / Procedencia |  |  | 1 | 39.9433 | 39.9433 | 6646 | 6646
1.4.- Características de la pintura aplicada |  |  | m | 10056.8
Coeficiente de retrorreflexión | 2 | 1000 | m |  | 21 | 60.1012 | 1262.1254 | 10000 | 210000
2.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN Y CARTELES DE ACERO GALVANIZADO |  |  | ud | 34 |  |  |  |  | 0
2.1.- Características de las placas | [8 empty] | 0
Certificado de características | [8 empty] | 0
Espesor de la chapa de acero | 1 | 25 | ud |  | 2 | 25.3988 | 50.7975 | 4226 | 8452
Espesor de galvanizado | 1 | 25 | ud |  | 2 | 60.6301 | 121.2602 | 10088 | 20176
Espesor del esmalte | 1 | 25 | ud |  | 2 | 32.0099 | 64.0198 | 5326 | 10652
Coeficiente de retrorreflexión | 1 | 25 | ud |  | 2 | 60.1012 | 120.2024 | 10000 | 20000
2.2.- Características de los postes de sustentación
Espesor de la chapa de acero | 1 | 25 | ud |  | 2 | 25.6392 | 51.2784 | 4266 | 8532
Espesor de galvanizado | 1 | 25 | ud |  | 2 | 60.6301 | 121.2602 | 10088 | 20176
3.- CARTELES DE ALUMINIO | [8 empty] | 0
3.1.- Características de los paneles de aluminio |  |  | ud | 11 |  |  |  |  | 0
Certificado de características | [8 empty] | 0
Resistencia mecánica | 1 | 25 | ud |  | 1 | 93.1569 | 93.1569 | 15500 | 15500
Espesor de la lama o panel | 1 | 25 | ud |  | 1 | 25.6392 | 25.6392 | 4266 | 4266
Espesor del anodizado | 1 | 25 | ud |  | 1 | 61.177 | 61.177 | 10179 | 10179
Coeficiente de retrorreflexión | 1 | 25 | ud |  | 1 | 60.1012 | 60.1012 | 10000 | 10000
3.2.- Características de los postes de sustentación
Espesor de la chapa de acero | 1 | 25 | ud |  | 1 | 25.6392 | 25.6392 | 4266 | 4266
Espesor de galvanizado | 1 | 25 | ud |  | 1 | 60.6301 | 60.6301 | 10088 | 10088
4.- ESTRUCTURAS DE SEÑALIZACIÓN (PÓRTICOS Y BANDEROLAS) | [8 empty] | 0
4.1.- Control de los perfiles de la estructura | [8 empty] | 0
Espesor de chapa | 1 | Estructura |  |  | 0 | 25.6392 | 0 | 4266 | 0
Calidad y espesor del galvanizado | 1 | Estructura |  |  | 0 | 60.6301 | 0 | 10088 | 0
4.2.- Control de las soldaduras | [8 empty] | 0
Certificado de homologación de soldadores y equipos | [8 empty] | 0
5.- BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS |  |  | m | 350 |  |  |  |  | 0
5.1.- Características del perfil de la barrera | [8 empty] | 0
Espesor del perfil de acero | 25 | 2000 | m |  | 5 | 25.6392 | 128.1959 | 4266 | 21330
Espesor del galvanizado | 3 | 2000 | m |  | 1 | 60.6301 | 60.6301 | 10088 | 10088
5.2.- Características de los postes de sustentación | [8 empty] | 0
Espesor de la chapa de acero | 1 | 1000 | m |  | 1 | 25.6392 | 25.6392 | 4266 | 4266
Espesor de galvanizado | 1 | 1000 | m |  | 1 | 60.6301 | 60.6301 | 10088 | 10088
6.- BARRERAS RÍGIDAS DE HORMIGÓN | [8 empty] | 0
Verificación planta hormigón | 1 | Tipo/Procedencia | [6 empty] | 0
Resistencia a compresión | 1 | 100 m | m | [5 empty] | 0
Verificación planta prefabricados | 1 | Tipo/Procedencia |  |  |  | 349.789 | 0 | 58200 | 0
Resistencia a compresión sobre testigos | 1 | 100 m | m |  |  | 39.21 | 0 | 6524 | 0
|  |  | TOTAL ENSAYOS CAPÍTULO V |  |  |  | 3611.8904 |  | 600968

## Resumen plan
Plan de ensayos de recepción pendientes
OBRA:
CAPÍTULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS……. |  |  | 6929.1407 | Euros
CAPÍTULO II: OBRAS DE DRENAJE……........ |  |  | 2402.6781 | Euros
CAPÍTULO III: ESTRUCTURAS……............... |  |  | 18911.8177 | Euros
CAPÍTULO IV: AFIRMADOS……................... |  |  | 15276.5978 | Euros
CAPÍTULO V: SEÑALIZACION……................ |  |  | 3611.8904 | Euros
| SUMA PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION PENDIENTE |  | 47132.1247 | Euros
|  | BAJA DEL CONCURSO | 2.25%
|  | SUMA | 46071.6519 | Euros
|  | +16% I.V.A. | 7371.4643 | Euros
|  | TOTAL | 53443.1162 | Euros

## Carátula
MODELO DE CONTROL PRESUPUESTARIO PARA
LOS CONTRATOS DE CONTROL DE CALIDAD
DE GIASA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD
VERSIÓN JUNIO 99

## hoja anejo
ANEJO: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD VALORADO
DE LO PENDIENTE DE EJECUTAR AL 31/05/99
(EJEMPLO)